

**Белгородская область**

**администрация большовского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ муниципального района «красненский район»**

ПоСТАНОВЛЕНИЕ

**с.Большое**

**«13» декабря 2024 г. №16**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие Большовского**

**сельского поселения муниципального района**

**«Красненский район» Белгородской области »**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального закона от 28 июня 2014 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации Большовского сельского поселения от 29 ноября 2024 года № 15 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области», в целях совершенствования программно-целевого планирования деятельности сельского поселения, администрация Большовского сельского поселения **постановляет:**


1. Утвердить муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области» (далее - Программа) (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Большовского сельского поселения от 24 октября 2014 года № 16 «Об утверждении муниципальной программы Большовского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения на 2015-2025 годы» с 01 января 2025 года со всеми внесенными изменениями.

3. Заместителю главы администрации Большовского сельского поселения (Мирошниченко Н.И.) обнародовать настоящее постановление в общедоступных местах: Большовская ООШ, Большовский Дом культуры, Большовская сельская библиотека, Староредкодубовскимй сельский клуб, администрация Большовского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Большовского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: bolshovskoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

**** 5. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на главу администрации Большовского сельского поселения Белозерских З.Н.

****

**Глава администрации**

**Большовского сельского поселения З.Н.Белозерских**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Большовского сельского поселения

от «13» декабря 2024 года № 16

**Муниципальная программа**

**«Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области»**

**Ответственный исполнитель:**

**Администрация Большовского сельского поселения**

**муниципального района «Красненский район» Белгородской области**

Дата составления «\_\_\_» ноября 2024 года

Ответственный за разработку:

**Заместитель главы администрации: Мирошниченко Н.И.**

Телефон: 8 47 (262) 5-72-94

Адрес электронной почты: [bolshoe@kr.belregion.ru](mailto:gorki@kr.belregion.ru)

**Приоритеты и цели муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области»**

1. **Оценка текущего состояния социально-экономического развития Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области**

Большовское сельское поселение расположено в Центрально-Чернозёмной зоне в 160 км к востоку от областного центра — г. Белгорода, на стыке четырёх районов: Красненского, Красногвардейского, Новооскольского и Чернянского. Границы территории Большовского сельского поселения установлены Законом Белгородской области № 582-01-ЗМО от 29.12.2004г «Об утверждении границ муниципальных образований в Белгородской области».

В состав сельского поселения входят 6 населенных пунктов (село Большое, хутора Старый Редкодуб, Первомайский, Япрынцев, Калинин, Ближние Россошки), насчитывающие 164 хозяйств, с административным центром в селе Большое.

Административный центр находится на расстоянии 30 км от районного центра. Общая площадь сельского поселения составляет 5507 га.

4981,4 га сельскохозяйственных угодий;

525,6.га земли поселений

В демографической ситуации прогнозируется дальнейшая естественная убыль. На протяжении нескольких лет численность населения имеет тенденцию к снижению.

В шести населенных пунктах расположено 294 личных подсобных хозяйств, из них жилых домов 164 .

Сельское хозяйство остается основной точкой отсчета экономического роста и социальной стабильности жителей.

На территории сельского поселения осуществляет свою деятельность следующие предприятия:

- ООО «Зерно Белогорья»;

- индивидуальные предприниматели, семейные фермы.

Сельское хозяйство на протяжении многих лет является важной отраслью экономики поселения, развитие сельскохозяйственного производства остается одним из приоритетных направлений развития.

Устойчивому развитию территории и социальной стабильности способствует наличие социальной инфраструктуры или сельского кластера. На территории поселения работают:

2 образовательных учреждения: МОУ «Большовская общеобразовательная школа» и МДОУ Большовский детский сад «Матрешка»

3 учреждения культуры: Большовский ЦКР, Староредкодубовский сельский клуб и филиал Большовской сельской библиотеки;

1 учреждение здравоохранения: Большовский ФАП.

Имеются почтовое отделение связи.

Численность населения сельской территории, занятых в экономике будет иметь тенденцию к незначительному снижению, к началу 2030 года по прогнозу численность работающего населения составит 176 человек, так как население сельского поселения возрастное, молодежь на селе практически не остается, рождаемость низкая.

Одним из важнейших факторов жизни, которые формируются для проживания той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность.

Жилищный фонд в сельском поселении составляет 14,2 тыс.кв. метров общей площади. Основная часть сельского жилого фонда имеет все коммунальные удобства.

На территории поселения оказанием услуг в сфере ЖКХ по водоснабжению занимается государственное унитарное предприятие Белгородской области «Белгородский областной водоканал».

На территории Большовского сельского поселения в целях хозяйственного-питьевого водоснабжения расположены 3 артезианские скважины и 2 водонапорные башни для приема и хранения воды, 17,06 км. водопроводных сетей.

Услугами водоснабжения пользуются 100% домовладений. В каждом домовладении установлен прибор учета.

Услуги по теплоснабжению оказывает АО «Красненские тепловые сети», обслуживают котельную школы.

Сбором и транспортировкой твердых бытовых отходов занимается ООО «СпецЭКОТранс» г. Алексеевка, специальным транспортом согласно графику, еженедельно по понедельникам и четвергам. Жалоб от населения по сбору ТКО не поступало.

На территории сельского поселения установлены 6 контейнеров: 4 на территориях кладбищ, 2 на территории школы и детского сада.

Территорию населенных пунктов освещают 177 фонарей уличного освещения.

Электроэнергией обеспечены 100% жилых домовладений.

По проблемам электроснабжения села делались заявки на ремонтные работы в МРСК «Восточные электрические сети», все неполадки устранялись оперативно, нареканий за весь отчетный период со стороны населения нет.

Протяженность автомобильных дорог в селе составляет – 15,716 км.

Постоянно проводится работа по очистке дорог от снега, обкос обочин внутрипоселковых дорог от сорной растительности.

В 2022 – 2024 годах:

- установлена детская игровая площадка с резиновым покрытием в с.Большое, благодаря поручениям губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о выделении дополнительных средств на обустройство детских игровых комплексов на территориях всех муниципалитетов региона.

В рамках программы «Формование современной городской среды на территории Белгородской области», дополнительно установлена современная спортивная площадка, с резиновым покрытием, в с.Большое.

- проведен ямочный ремонт дороги по ул.Пролетарская с.Большое, ул.Первомайская х.Первомайский, ул.Луговая х.Старый Редкодуб;

- был сделан проект организации дорожного движения, согласно утвержденной дислокации, частично установлены дорожные знаки.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития территории необходимо усилить государственную поддержку развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала.

1. **Описание приоритетов и целей муниципальной**

**политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты политики сельского поселения в сфере социально-экономического развития в муниципальном районе «Красненский район» Белгородской области определены следующими правовыми актами:

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации;

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р;

Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 11.07.2023 № 371-пп;

Постановление администрации муниципального района «Красненский район» Белгородской области от 02.09.2024 № 89 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами муниципального района «Красненский район».

Главной стратегической целью реализации программы является развитие человеческого капитала, как условие формирования динамично развивающегося сельского поселения, с комфортными условиями и высоким качеством жизни.

Стратегическими целями развития Большовского сельского поселения определены:

- развитие сельского хозяйства;

- улучшение качества, надежности и доступности коммунальных услуг для населения сельской территории;

- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Большовского сельского поселения, усиление стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований.

Для достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития сельского поселения определены цели, разработана структура и система показателей муниципальной программы.

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достичь цели и обеспечить решение задач муниципальной программы и включает в себя:

1. Обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение числа пострадавших людей и материального ущерба, готовность муниципальных структур к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров. Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включен комплекс процессных мероприятий «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной безопасности».

2. Обеспечение правопорядка и повышение уровня общественной безопасности граждан на территории сельского поселения. Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре. Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включен комплекс процессных мероприятий «Охрана общественного порядка».

3. Развитие условий для вовлечения несовершеннолетних граждан в трудовую деятельность и их социализация в обществе, а также обеспечение занятостью и временным заработком безработных и ищущих работу сельских граждан. Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включен комплекс процессных мероприятий «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время» и «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы».

4. Создание условий, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, смертности и травматизма на автодорогах. Повышение уровня качества и безопасности дорожного движения для населения. Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включен комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

5. Создание нового облика населенных пунктов, обновление общественных пространств, сохранение при этом своего колорита и архитектуры, создание атмосферы комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать является одной из основных приоритетов развития сельского поселения. Общественные пространства нового формата помогают не просто украсить населенные пункты, а формируют новый культурный и социальный уровень жизни местных жителей, открывают новые экономические возможности. Для достижения поставленной цели в структуру муниципальной программы включен комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения».

6. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения. Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам учреждений культуры сельского поселения и сохранение культурного наследия. Для достижения поставленной цели в структуру муниципальной программы включен комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности учреждений (организаций) по культурно-досуговой работе и народному творчеству».

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, региональных программ Белгородской области, муниципальных программ муниципального района «Красненский район».**

Реализация муниципальной программы **«**Социально – экономическое развитие Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области на 2025-2030 годы» будет осуществляться путем проведения единой комплексной политики, в обеспечении сбалансированности стратегического планирования по приоритетам, целям и задачам, мероприятиям и срокам их реализации, по целевым показателям, финансовым и иным ресурсам, а также согласованности управленческих решений по социально - экономическому развитию сельского поселения с государственными программами Российской Федерации, региональными программами Белгородской области, муниципальными программами муниципального района «Красненский район».

**4. Задачи муниципальной политики в сфере социально - экономического развития сельского поселения, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Задачи муниципальной программы направлены на создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса, повышение эффективности муниципального управления и реализацию мер по улучшению инвестиционного климата в сельском поселении.

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельского поселения предусматривается решение следующих задач:

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения;

- проведение мероприятий по благоустройству территорий сельского поселения;

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства сельского поселения;

- содействие развитию сельского хозяйства в сельском поселении;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергоресурсов;

- устойчивого функционирования, стабильного развития инфраструктуры поселения;

- создание эффективной системы управления объектами муниципальной

собственности. Управление муниципальным имуществом и земельным ресурсам решает задачу по обеспечению выполнения бюджетного задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет сельского поселения;

- содействие охране окружающей среды;

- содействие развитию физической культуры и спорта;

- содействие патриотическому воспитанию граждан, совершенствование молодежной политики;

- содействие защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- создание экономических и социальных условий для поддержки местных инициатив граждан, развитие общественной инфраструктуры.

- обеспечение деятельности Большовского сельской администрации.

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание**

**мер управления рисками реализации муниципальной** **программы.**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1. Макроэкономические риски связаны с существующей вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, железорудное сырье и металлопродукцию, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.

2. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на курируемые сферы.

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, достижению не в полном объеме или не достижению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

3. Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

4. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга социально-экономических и финансовых показателей;

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

5. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий государственной программы.

- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

6. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

**6. Основные ожидаемые конечные результаты реализации**

**муниципальной программы**

- исполнение мероприятий по поддержанию пожароустойчивости территории;

- ежегодное увеличение количества граждан, привлеченных к участию в охране общественного порядка в составе народных дружин;

-доля мероприятий, обеспеченных охраной общественного порядка с участием народных дружин совместно с сотрудниками полиции;

- снижение количества зарегистрированных преступлений к 2030 году до 1 преступления;

- увеличение доли трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет к общему количеству детей из одиноких и малообеспеченных семей до 7%;

- трудоустройство не менее 2-х человек ищущих работу и безработных граждан поселения;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения;

- привитие жителям поселения любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения;

- увеличение площади зеленых насаждений и улучшение их состояния, частичное восстановление газонов и цветников;

- улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, повышение уровня озеленения территории Большовского сельского поселения

- повышение энергоэффективности, снижение потребления электроэнергии на уличное освещение территории сельского поселения;

- ежегодное благоустройство двух кладбищ;

- вовлечение жителей сельской территории в решение экологических вопросов;

- повышение уровня предоставления услуг населению по проведению отдыха у воды;

- обеспечение безопасности на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;

- удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры;

- уровень удовлетворенности населения сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

II. Паспорт муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Белозерских Зоя Николаевна – глава администрации Большовского сельского поселения | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы | |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Большовского сельского поселения | |
| Направления муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение пожарной безопасности населения сельского поселения».  Направление (подпрограмма) 2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения».  Направление (подпрограмма) 3 «Содействие занятости»  Направление (подпрограмма) 4 «Содержание автомобильных дорог в границах поселения»  Направление (подпрограмма) 5 «Благоустройство территории сельского поселения»  Направление (подпрограмма) 6 «Озеленение территории сельского поселения»  Направление (подпрограмма) 7 «Содержание уличного освещения»  Направление (подпрограмма) 8 «Содержание кладбищ»  Направление (подпрограмма) 9 «Содержание парков и скверов»  Направление (подпрограмма) 10 «Содержание водных объектов»  Направление (подпрограмма) 11 «Развитие культурно-досуговой деятельности сельского поселения»  Направление (подпрограмма) 12 «Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 37236,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |
| Местный бюджет | 37236,0 |
| Иные источники | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/муниципальной программой Российской Федерации | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Российской Федерации, администрации Большовского сельского поселения не предусмотрена | |
| Связь с целями развития Большовского сельского поселения/стратегическими приоритетами Большовского сельского поселения | Прогноз социально-экономического развития Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | **Наименование показателя** | Уровень показателя | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Белгородской области** |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы) «Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Большовского сельского поселения | МП |  | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Муниципальная программа Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области «Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения» | Администрация Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области | - | - |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной

программы в текущем 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | |
|  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 |
| 1. | Цель муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение бюджетной обеспеченности на одного жителя | рублей | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 550 |
| 1.2. | Исполнение мероприятий по поддержанию пожароустойчивости территорий в сельском поселении муниципального района | процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 0,01 |
| 1.3. | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | км | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 15.716 |
| 1.4. | Увеличение доли населения, занятого в малом предпринимательстве | процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 12 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1. | Направление 1 «Обеспечение пожарной безопасности населения сельского поселения» | | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной безопасности» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - администрация сельского поселения | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 1.1.1 | Задача 1 «Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности» | | Обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение числа пострадавших людей и материального ущерба, готовность муниципальных структур к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров | | Реализация задачи обеспечит достижение показателей Комплекса процессных мероприятий 1.1. (исполнение мероприятий по поддержанию пожароустойчивости территории до 0,01%) |
| 2. | Направление 2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения» | | | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана общественного порядка» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – администрация сельского поселения | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 2.1.1 | Задача 1 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности для снижения уровня преступности в общественных местах и на улицах» | | Обеспечение безопасности жителей поселения, профилактика правонарушений, выявление и устранение причин, способствующих совершению правонарушений, координация деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений, снижение уровня преступности на территории поселения | | Реализация задачи обеспечит достижение показателей Комплекса процессных мероприятий 2.1 (- ежегодное увеличение количества граждан, привлеченных к участию в охране общественного порядка в составе народных дружин;  - доля мероприятий, обеспеченных охраной общественного порядка с участием народных дружин совместно с сотрудниками полиции до 90%  - снижение количества зарегистрированных преступлений к 2030 году до 1 преступления). |
| 3. | Направление 3 «Содействие занятости» | | | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – администрация сельского поселения | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 3.1.1 | Задача 1 «Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан» | | Развитие условий для вовлечения несовершеннолетних граждан в трудовую деятельность и их социализация в обществе | | Реализация задачи обеспечит достижение показателей Комплекса процессных мероприятий 3.1. (увеличение доли трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет к общему количеству детей их одиноких и малообеспеченных семей до 7%). |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности  в поиске работы» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – администрация сельского поселения | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 3.2.1 | Задача 1 «Организация временных рабочих мест, с целью материальной поддержки безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» | | Обеспечение занятостью и временным заработком безработных и ищущих работу сельских граждан | Реализация задачи обеспечит достижение показателей Комплекса процессных мероприятий 3.2.(трудоустройство не менее 2-х человек ищущих работу и безработных граждан поселения). | |
| 4. | Направление 4 «Содержание автомобильных дорог в границах поселения» | | | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – администрация сельского поселения | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 4.1.1 | Задача 1 «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований» | | Повышение уровня качества и безопасности дорожного движения для населения | Реализация задачи обеспечит достижение показателей Комплекса процессных мероприятий 4.1.(доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения). | |
| 5. | Направление 5 «Благоустройство территории сельского поселения» | | | | |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – администрация сельского поселения | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 5.1.1 | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства общественных пространств» | | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории Большовского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения | Реализация задачи обеспечит достижение показателей Комплекса процессных мероприятий 5.1 (-определение перспективы улучшения благоустройства Большовского сельского поселения;  - привитие жителям поселения любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения). | |
| 6. | Направление 6 «Озеленение территории сельского поселения» | | | | |
| 6.1. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории поселения» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – администрация сельского поселения | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 6.1.1 | Задача 1 «Улучшение эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды» | | Повышение качества окружающей природной среды, увеличение объемов зеленых насаждений и повышение уровня благоустройства населения Большовского сельского поселения | Реализация задачи обеспечит достижение показателей Комплекса процессных мероприятий 6.1(- увеличение площади зеленых насаждений и улучшение их состояния, частичное восстановление газонов и цветников;  - улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, повышение уровня озеленения территории Большовского сельского поселения). | |
| 7. | Направление 7 «Содержание уличного освещения» | | | | |
| 7.1. | Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные трансферты по организации наружного освещения» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – администрация сельского поселения | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 7.1.1 | Задача 1 «Содержание уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии» | | Обеспечение комфортности проживания населения, безопасности передвижения пешеходов и транспортных средств, улучшение архитектурного облика поселения в вечернее и ночное время суток | Реализация задачи обеспечит достижение показателей Комплекса процессных мероприятий 7.1 (повышение энергоэффективности, снижение потребления электроэнергии на уличное освещение территории сельского поселения) | |
| 8. | Направление 8 «Содержание кладбищ» | | | | |
| 8.1. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории поселения» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – администрация сельского поселения | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 8.1.1 | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ» | | Обеспечение потребности населения в наличии мест захоронения и благоустройство этих мест на территории сельского поселения | Реализация задачи обеспечит достижение показателей Комплекса процессных мероприятий 8.1 (количество благоустроенных кладбищ, ед.) | |
| 9. | Направление 9 «Содержание парков и скверов» | | | | |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории поселения» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – администрация сельского поселения | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 9.1.1 | Задача 1 «Выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства на территории парков и скверов Большовского сельского поселения» | | Сохранение экологического баланса на территории парков и скверов | Реализация задачи обеспечит достижение показателей Комплекса процессных мероприятий 9.1 (-качественное содержание зеленых насаждений и объектов благоустройства;  - вовлечение жителей сельской территории в решение экологических вопросов). | |
| 10. | Направление 10 «Содержание водных объектов» | | | | |
| 10.1. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории поселения» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – администрация сельского поселения | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 10.1.1 | Задача 1 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» | | Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных местах для купания | Реализация задачи обеспечит достижение показателей Комплекса процессных мероприятий 10.1 (- повышение уровня предоставления услуг населению по проведению отдыха у воды;  - обеспечение безопасности на водных объектах, охрана их жизни и здоровья). | |
| 11. | Направление 11 «Развитие культурно-досуговой деятельности сельского поселения» | | | | |
| 11.1 | Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные трансферты на осуществление деятельности учреждений (организаций) по культурно-досуговой работе и народному творчеству» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – администрация сельского поселения | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 11.1.1 | Задача 1 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» | | Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Реализация задачи обеспечит достижение показателей Комплекса процессных мероприятий 11.1 (удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры, %). | |
| 11.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – администрация сельского поселения | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 11.2.1 | Задача 1 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Большовского сельского поселения для всех категорий потребителей» | | Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам учреждений культуры сельского поселения и сохранение культурного наследия. | Реализация задачи обеспечит достижение показателей Комплекса процессных мероприятий 11.2 (уровень удовлетворенности населения сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %). | |
| 12 | Направление 12 «Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ» | | | | |
| 12.1 | Комплекс процессных мероприятий «Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – администрация сельского поселения | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 12.1.1 | Задача 1 «Определение стоимости услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению и требований к их качеству» | | Предоставление субсидий в связи с оказанием гарантированного перечня услуг по погребению | Реализация задачи обеспечит достижение показателей Комплекса процессных мероприятий 12.1 (соблюдение специализированной службой целей, условий и порядка расходования субсидии). | |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027  (прогноз) | 2028  (прогноз) | 2029  (прогноз) | 2030  (прогноз) | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Социально – экономическое развитие Большовского сельского поселения» | 01 0 00 00000 | 5936,0 | 5936,0 | 5936,0 | 5936,0 | 5936,0 | 5936,0 | 35616,0 |
| Комплексы процессных мероприятий | 01 4 00 00000 | 5936,0 | 5936,0 | 5936,0 | 5936,0 | 5936,0 | 5936,0 | 35616,0 |
|  | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности населения сельского поселения» | 01 4 01 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной безопасности | 01 4 01 29991 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Задача ««Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности» | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения» | 01 4 02 00000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по охране общественного порядка | 01 4 02 29992 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Задача «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности для снижения уровня преступности в общественных местах и на улицах | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости» | 01 4 03 00000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время | 01 4 03 29993 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Задача «Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан» | | | | | | | | |
| Мероприятия по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 01 4 04 29994 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Задача «Организация временных рабочих мест, с целью материальной поддержки безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог в границах поселения» | 01 4 04 00000 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 1 572,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 1 572,0 |
| иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01 4 04 29995 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 1572,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| местный бюджет |  | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 1 572,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Задача «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований» | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории сельского поселения» | 01 4 05 00000 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по содержанию и благоустройству территории поселения | 01 4 05 29996 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| местный бюджет |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Задача «Повышение уровня благоустройства общественных пространств» | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории сельского поселения» | 01 4 06 00000 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 250,0 | 25,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 250,0 | 25,0 | 150,0 |
| иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по содержанию и благоустройству территории поселения | 01 4 06 29996 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| местный бюджет |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 250,0 | 25,0 | 150,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Задача «Улучшение эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды» | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание уличного освещения» | 01 4 07 00000 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 3810,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 3810,0 |
| иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты по организации наружного освещения | 01 4 07 81340 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 3810,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| местный бюджет |  | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 3810,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Задача «Содержание уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии» | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание кладбищ» | 01 4 08 00000 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 |
| иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по содержанию и благоустройству территории поселения | 01 4 08 29996 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| местный бюджет |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Задача «Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ» | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание парков и скверов» | 01 4 09 00000 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 |
| иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по содержанию и благоустройству территории поселения | 01 4 09 29996 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| местный бюджет |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Задача «Выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства на территории парков и скверов Большовского сельского поселения» | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание водных объектов» | 01 4 10 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по содержанию и благоустройству территории поселения | 01 4 10 29996 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Задача «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно - досуговой деятельности сельского поселения» | 01 4 11 00000 | 4891,0 | 4891,0 | 4891,0 | 4891,0 | 4891,0 | 4891,0 | 29346,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 4891,0 | 4891,0 | 4891,0 | 4891,0 | 4891,0 | 4891,0 | 29346,0 |
| иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты на осуществление деятельности учреждений (организаций) по культурно - досуговой работе и народному творчеству | 01 4 11 80590 | 4312,0 | 4312,0 | 4312,0 | 4312,0 | 4312,0 | 4312,0 | 25872,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| местный бюджет |  | 4312,0 | 4312,0 | 4312,0 | 4312,0 | 4312,0 | 4312,0 | 25872,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций) | 01 4 11 00590 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 3474,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| местный бюджет |  | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 3474,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Задача «Повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Большовского сельского поселения для всех категорий потребителей» | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 года №8-ФЗ» | 01 4 12 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 года №8-ФЗ | 01 4 12 71350 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Задача «Определение стоимости услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению и требований к их качеству» | | | | | | | | |

IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Подготовка населения и организаций

к действиям в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной безопасности»

(далее - комплекс процессных мероприятий 1)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Большовского сельского поселения | Администрация Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области (Белозерских Зоя Николаевна – глава администрации Большовского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Большовского сельского поселения | Муниципальная программа Большовского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Уровень  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕЙ) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | Значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 «Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общее количество  пожаров | Регрессирующий | КПМ | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | Администрация Большовского с/п |
| 1.2. | Общее количество  пострадавших  от пожаров | Регрессирующий | КПМ | единица | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Администрация Большовского с/п |
| 1.3. | Экономический ущерб от  пожаров | Регрессирующий | КПМ | тыс.рублей | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Администрация Большовского с/п |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1  Общее количество  пожаров | КПМ | единица | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 1.2. | Показатель 2  Экономический ущерб от  пожаров | КПМ | тыс.руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование ДПК Большовского сельского поселения» | Осуществление текущей деятельности | человек | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Общее количество пожаров  Экономический ущерб от пожаров |
| 1.1. | Обеспечение работников ДПК Большовского сельского поселения денежным довольствием и заработной платой, социальными выплатами, уплата налогов, сборов и иных платежей. | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Подготовка населения и организаций  к действиям в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной безопасности» | 01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование ДПК Большовского сельского поселения» в 2025 году реализации | X | Давыдова Вера Александровна, начальник ДПК Большовского | Отчет |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Произведено заключение договора» | 20.12.2024 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Оплата услуг включена в план-график» | 31.01.2025 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего после месяца, за который вносится платеж, произведена оплата, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Новикова Ольга Владимировна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование ДПК Большовского сельского поселения» в 2026 году реализации | X | Давыдова Вера Александровна, начальник ДПК Большовского | Отчет |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведено заключение договора» | 20.12.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Оплата услуг включена в план-график» | 31.01.2026 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего после месяца, за который вносится платеж, произведена оплата, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Новикова Ольга Владимировна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование ДПК Большовского сельского поселения» в 2027 году реализации | X | Давыдова Вера Александровна, начальник ДПК Большовского | Отчет |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Произведено заключение договора» | 20.12.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Оплата услуг включена в план-график» | 31.01.2027 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего после месяца, за который вносится платеж, произведена оплата, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Новикова Ольга Владимировна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |

IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Охрана общественного порядка»

(далее - комплекс процессных мероприятий 2)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Большовского сельского поселения | Администрация Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области (Белозерских Зоя Николаевна – глава администрации Большовского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Большовского сельского поселения | Муниципальная программа Большовского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Уровень  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕЙ) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | Значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности для снижения уровня преступности в общественных местах и на улицах» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество граждан привлеченных к участию в охране общественного порядка в составе ДНД | Прогрессирующий | КПМ | единица | 6 | 2023 | 6 | 6 | 7 | | 7 | 7 | 7 | Администрация Большовского с/п |
| 1.2. | Общее количество  зарегистрированных преступлений | Регрессирующий | КПМ | единица | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Администрация Большовского с/п |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности для снижения уровня преступности в общественных местах и на улицах» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1  Количество граждан привлеченных к участию в охране общественного порядка в составе ДНД | КПМ | единица | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 1.2. | Показатель 2  Общее количество  зарегистрированных преступлений | КПМ | единица | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование ДНД Большовского сельского поселения» | Осуществление текущей деятельности | человек | 6 | 2023 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Количество граждан привлеченных к участию в охране общественного порядка в составе ДНД  Снижение количества зарегистрированных преступлений |
| 1.1. | Материальное поощрение народных дружинников, принимающих участие в охране общественного порядка. | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана общественного порядка» | 01 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности для снижения уровня преступности в общественных местах и на улицах» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование ДНД Большовского сельского поселения» в 2025 году реализации | X | Давыдова Вера Александровна, командир народной дружины | Отчет |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Выплата материального поощрения членам народной дружины, принимающих участие в охране общественного порядка, согласно Положения о материальном поощрении народных дружинников» | 01.12.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Распоряжение о материальном поощрении членов ДНД |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование ДНД Большовского сельского поселения» в 2026 году реализации | X | Давыдова Вера Александровна, командир народной дружины | Отчет |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Выплата материального поощрения членам народной дружины, принимающих участие в охране общественного порядка, согласно Положения о материальном поощрении народных дружинников» | 01.12.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Распоряжение о материальном поощрении членов ДНД |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование ДНД Большовского сельского поселения» в 2027 году реализации | X | Давыдова Вера Александровна, командир народной дружины | Отчет |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Выплата материального поощрения членам народной дружины, принимающих участие в охране общественного порядка, согласно Положения о материальном поощрении народных дружинников» | 01.12.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Распоряжение о материальном поощрении членов ДНД,  платежное поручение |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время»

(далее - комплекс процессных мероприятий 3)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Большовского сельского поселения | Администрация Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области (Белозерских Зоя Николаевна – глава администрации Большовского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Большовского сельского поселения | Муниципальная программа Большовского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Уровень  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕЙ) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | Значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 «Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет к общему количеству детей из одиноких и малообеспеченных семей | Прогрессирующий | КПМ | человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Администрация Большовского с/п |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 3 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Задача 1 «Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1  Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет к общему количеству детей из одиноких и малообеспеченных семей | КПМ | человек | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время» | Осуществление текущей деятельности | человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение доли трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет к общему количеству детей из одиноких и малообеспеченных семей |
| 1.1. | Выплата заработной платы с начислениями несовершеннолетним гражданам за отработанное время. | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время» | 01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время» в 2025 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключен договор о совместной деятельности по организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | 01.09.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Заключены срочные трудовые договора с несовершеннолетними гражданами» | 01.09.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненной работы» | 30.09.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | АКТ выполненных работ несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы времяпо направлению Территориального отдела – Красненского кадрового центра ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области» |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата труда несовершеннолетним гражданам за выполненную работу» | 01.10.2025 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время» в 2026 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Заключен договор о совместной деятельности по организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | 01.09.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Заключены срочные трудовые договора с несовершеннолетними гражданами» | 01.09.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненной работы» | 30.09.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | АКТ выполненных работ несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы времяпо направлению Территориального отдела – Красненского кадрового центра ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области» |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата труда несовершеннолетним гражданам за выполненную работу» | 01.10.2026 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время» в 2025 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Заключен договор о совместной деятельности по организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | 01.09.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Заключены срочные трудовые договора с несовершеннолетними гражданами» | 01.09.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненной работы» | 30.09.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | АКТ выполненных работ несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы времяпо направлению Территориального отдела – Красненского кадрового центра ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области» |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата труда несовершеннолетним гражданам за выполненную работу» | 01.10.2027 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы»

(далее - комплекс процессных мероприятий 3)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Большовского сельского поселения | Администрация Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области (Белозерских Зоя Николаевна – глава администрации Большовского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Большовского сельского поселения | Муниципальная программа Большовского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Уровень  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕЙ) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | Значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 «Организация временных рабочих мест, с целью материальной поддержки безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество трудоустроенных человек ищущих работу и безработных граждан поселения | Прогрессирующий | КПМ | человек | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | Администрация Большовского с/п |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 3 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Задача 1 «Организация временных рабочих мест, с целью материальной поддержки безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1  Количество трудоустроенных человек ищущих работу и безработных граждан поселения | КПМ | человек | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организовано временное трудоустройство безработных граждан» | Осуществление текущей деятельности | человек | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Трудоустройство не менее 2-х человек ищущих работу и безработных граждан поселения |
| 1.1. | Выплата заработной платы с начислениями безработным гражданам за отработанное время. | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» | 01 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Организация временных рабочих мест, с целью материальной поддержки безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Организовано временное трудоустройство безработных граждан» в 2025 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Получено направление для участие в оплачиваемых общественных работах от Территориального отдела – Красненского кадрового центра ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области» на трудоустройство безработных граждан» | 01.10.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Направление Территориального отдела – Красненского кадрового центра ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области» |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Заключен срочный трудовой договор с безработными гражданами» | 01.10.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ» | 30.09.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | АКТ о выполнении договорных обязательств по организации и проведению общественных работ |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата труда безработных граждан за выполненную работу» | 01.10.2025 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Организовано временное трудоустройство безработных граждан» в 2026 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Получено направление для участие в оплачиваемых общественных работах от Территориального отдела – Красненского кадрового центра ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области» на трудоустройство безработных граждан» | 01.10.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Направление Территориального отдела – Красненского кадрового центра ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области» |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Заключен срочный трудовой договор с безработными гражданами» | 01.10.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ» | 30.09.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | АКТ о выполнении договорных обязательств по организации и проведению общественных работ |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата труда безработных граждан за выполненную работу» | 01.10.2026 | Новикова Ольша Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Организовано временное трудоустройство безработных граждан» в 2027 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Получено направление для участие в оплачиваемых общественных работах от Территориального отдела – Красненского кадрового центра ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области» на трудоустройство безработных граждан» | 01.10.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Направление Территориального отдела – Красненского кадрового центра ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области» |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Заключен срочный трудовой договор с безработными гражданами» | 01.10.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ» | 30.09.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | АКТ о выполнении договорных обязательств по организации и проведению общественных работ |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата труда безработных граждан за выполненную работу» | 01.10.2027 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения»

(далее - комплекс процессных мероприятий 4)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Большовского сельского поселения | Администрация Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области (Белозерских Зоя Николаевна – глава администрации Большовского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Большовского сельского поселения | Муниципальная программа Большовского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Уровень  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕЙ) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | Значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения | Регрессирующий | КПМ | процент | 25 | 2023 | 20 | 15 | 10 | | 10 | 5 | 5 | Администрация Большовского с/п |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 4 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения | КПМ | процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения» | Осуществление текущей деятельности | км | 0,13 | 2023 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения |
| 1.1. | Бюджету сельского поселения предоставлены межбюджетные трансферты на осуществление части передаваемых полномочий муниципального района по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 01 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 1572,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения» в 2025 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на поставку товаров» | 20.12.2024 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Оплата товаров включена в план-график» | 31.01.2025 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 30.12.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Товарно-транспортная накладная, счет-фактура |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров по договору» | 30.12.2025 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения» в 2026 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на поставку товаров» | 20.12.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Оплата товаров включена в план-график» | 31.01.2026 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 30.12.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Товарно-транспортная накладная, счет-фактура |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров по договору» | 30.12.2026 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения» в 2027 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на поставку товаров» | 20.12.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Оплата товаров включена в план-график» | 31.01.2027 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 30.12.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Товарно-транспортная накладная, счет-фактура |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров по договору» | 30.12.2027 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории поселения»

(далее - комплекс процессных мероприятий 5)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Большовского сельского поселения | Администрация Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области (Белозерских Зоя Николаевна – глава администрации Большовского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Большовского сельского поселения | Муниципальная программа Большовского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Уровень  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕЙ) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | Значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства общественных пространств» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории Большовского сельского поселения | Прогрессирующий | КПМ | процент | 80 | 2023 | 85 | 85 | 90 | | 90 | 95 | 95 | Администрация Большовского с/п |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 5 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства общественных пространств» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1  Обеспечение и улучшение внешнего вида территории Большовского сельского поселения | КПМ | процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Созданы комфортные условия проживания и отдыха населения» | Осуществление текущей деятельности | процент | 80 | 2023 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории Большовского сельского поселения |
| 1.1. | Приобретение товаров, расходных материалов, с целью улучшения внешнего вида территории сельского поселения | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории поселения» | 01 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства общественных пространств» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Созданы комфортные условия проживания и отдыха населения» в 2025 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на поставку товаров» | 15.01.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Оплата товаров включена в план-график» | 31.01.2025 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 30.12.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Товарно-транспортная накладная, счет-фактура |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров по договору» | 30.12.2025 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Созданы комфортные условия проживания и отдыха населения» в 2026 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на поставку товаров» | 15.01.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Оплата товаров включена в план-график» | 31.01.2026 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 30.12.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Товарно-транспортная накладная, счет-фактура |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров по договору» | 30.12.2026 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Созданы комфортные условия проживания и отдыха населения» в 2027 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на поставку товаров» | 15.01.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Оплата товаров включена в план-график» | 31.01.2027 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 30.12.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Товарно-транспортная накладная, счет-фактура |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров по договору» | 30.12.2027 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории поселения»

(далее - комплекс процессных мероприятий 6)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Большовского сельского поселения | Администрация Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области (Белозерских Зоя Николаевна – глава администрации Большовского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Большовского сельского поселения | Муниципальная программа Большовского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Уровень  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕЙ) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | Значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 «Улучшение эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, повышение уровня озеленения территории Большовского сельского поселения | Прогрессирующий | КПМ | процент | 80 | 2023 | 85 | 85 | 90 | | 90 | 95 | 95 | Администрация Большовского с/п |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 6 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Задача 1 «**Улучшение эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды**» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1  Улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, повышение уровня озеленения территории Большовского сельского поселения | КПМ | процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Восстановлены газоны и цветники, улучшено их состояние» | Осуществление текущей деятельности | га | 0,10 | 2023 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | Улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, повышение уровня озеленения территории Большовского сельского поселения |
| 1.1. | Приобретение однолетних и многолетних цветов территории сельского поселения, с целью повышение уровня озеленения территории сельского поселения | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории поселения» | 01 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 150,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Улучшение эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Восстановлены газоны и цветники, улучшено их состояние» в 2025 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на поставку товаров» | 15.01.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Оплата товаров включена в план-график» | 31.01.2025 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 30.12.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Товарно-транспортная накладная, счет-фактура |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров по договору» | 30.12.2025 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Восстановлены газоны и цветники, улучшено их состояние» в 2026 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на поставку товаров» | 15.01.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Оплата товаров включена в план-график» | 31.01.2026 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 30.12.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Товарно-транспортная накладная, счет-фактура |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров по договору» | 30.12.2026 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Восстановлены газоны и цветники, улучшено их состояние» в 2027 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на поставку товаров» | 15.01.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Оплата товаров включена в план-график» | 31.01.2027 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 30.12.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Товарно-транспортная накладная, счет-фактура |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров по договору» | 30.12.2027 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Межбюджетные трансферты по организации наружного освещения»

(далее - комплекс процессных мероприятий 7)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Большовского сельского поселения | Администрация Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области (Белозерских Зоя Николаевна – глава администрации Большовского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Большовского сельского поселения | Муниципальная программа Большовского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Уровень  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕЙ) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | Значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 «Содержание уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Качественное наружное освещение (количество светоточек уличного освещения) | Прогрессирующий | КПМ | единиц | 163 | 2023 | 163 | 163 | 164 | | 165 | 166 | 167 | Администрация Большовского с/п |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 7 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Задача 1 «Содержание уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1  Качественное наружное освещение (количество светоточек уличного освещения) | КПМ | единиц | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Снижены эксплуатационные затраты, экономное использование электроэнергии, по имеющимся светоточкам уличного освещения» | Осуществление текущей деятельности | единиц | 164 | 2023 | 164 | 164 | 165 | 165 | 166 | 167 | Повышение энергоэффективности, снижение потребления электроэнергии на уличное освещение территории сельского поселения я |
| 1.1. | Бюджету сельского поселения предоставлены межбюджетные трансферты по организации уличного освещения. | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные трансферты по организации наружного освещения» | 01 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 3810,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Содержание уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Снижены эксплуатационные затраты, экономное использование электроэнергии, по имеющимся светоточкам уличного освещения» в 2025 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение между Большовским сельским поселением муниципального района «Красненский район» Белгородской области и администрацией муниципального района «Красненский район» Белгородской области о передаче части полномочий по организации благоустройства территории поселения (в части освещения улиц)» | 30.11.2024 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Соглашение |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Ежемесячное перечисление межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий в части освещения улиц» | 30.12.2025 | Новикова Ольга Владимировна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Снижены эксплуатационные затраты, экономное использование электроэнергии, по имеющимся светоточкам уличного освещения» в 2026 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Заключено соглашение между Большовским сельским поселением муниципального района «Красненский район» Белгородской области и администрацией муниципального района «Красненский район» Белгородской области о передаче части полномочий по организации благоустройства территории поселения (в части освещения улиц)» | 30.11.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Соглашение |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Ежемесячное перечисление межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий в части освещения улиц» | 30.12.2026 | Новикова Ольга Владимировна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Снижены эксплуатационные затраты, экономное использование электроэнергии, по имеющимся светоточкам уличного освещения» в 2027 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Заключено соглашение между Большовским сельским поселением муниципального района «Красненский район» Белгородской области и администрацией муниципального района «Красненский район» Белгородской области о передаче части полномочий по организации благоустройства территории поселения (в части освещения улиц)» | 30.11.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Соглашение |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Ежемесячное перечисление межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий в части освещения улиц» | 30.12.2027 | Новикова Ольга Владимировна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории поселения»

(далее - комплекс процессных мероприятий 8)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Большовского сельского поселения | Администрация Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области (Белозерских Зоя Николаевна – глава администрации Большовского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Большовского сельского поселения | Муниципальная программа Большовского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Уровень  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕЙ) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | Значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных кладбищ | Постоянный | КПМ | единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | Администрация Большовского с/п |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 8 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1  Количество благоустроенных кладбищ | КПМ | единиц | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Благоустроенны кладбища» | Осуществление текущей деятельности | единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Обеспечение потребности населения в наличии мест захоронения и благоустройство этих мест на территории сельского поселения |
| 1.1. | Приобретение краски, расходных материалов, вывоз ТКО. | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории поселения» | 01 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Благоустроенны кладбища» в 2025 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Произведено заключение договора на вывоз ТКО» | 15.01.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Оплата товаров включена в план-график» | 31.01.2025 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на поставку товаров» | 15.01.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Оплата товаров включена в план-график» | 31.01.2025 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 30.12.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Товарно-транспортная накладная, счет-фактура |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров по договорам» | 30.12.2025 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Благоустроенны кладбища» в 2026 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Произведено заключение договора на вывоз ТКО» | 15.01.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Оплата товаров включена в план-график» | 31.01.2026 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на поставку товаров» | 15.01.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Оплата товаров включена в план-график» | 31.01.2026 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 30.12.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Товарно-транспортная накладная, счет-фактура |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров по договорам» | 30.12.2026 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Благоустроенны кладбища» в 2027 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка «Произведено заключение договора на вывоз ТКО» | 15.01.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка «Оплата товаров включена в план-график» | 31.01.2027 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на поставку товаров» | 15.01.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка «Оплата товаров включена в план-график» | 31.01.2027 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.17. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 30.12.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Товарно-транспортная накладная, счет-фактура |
| 1.1.К.18. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров по договорам» | 30.12.2027 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Содержание парков и скверов»

(далее - комплекс процессных мероприятий 9)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Большовского сельского поселения | Администрация Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области (Белозерских Зоя Николаевна – глава администрации Большовского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Большовского сельского поселения | Муниципальная программа Большовского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Уровень  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕЙ) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | Значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 «Выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства на территории парков и скверов Большовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Качественное содержание зеленых насаждений и объектов благоустройства | Прогрессирующий | КПМ | единиц | 110 | 2023 | 115 | 115 | 120 | | 120 | 125 | 125 | Администрация Большовского с/п |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 9 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Задача 1 «Выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства на территории парков и скверов Большовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1  Качественное содержание зеленых насаждений и объектов благоустройства | КПМ | единиц | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Сохранены зеленые насаждения и объекты благоустройства» | Осуществление текущей деятельности | единиц | 110 | 2023 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | Сохранение экологического баланса на территории парков и скверов |
| 1.1. | Приобретение краски и расходных материалов. | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание парков и скверов» | 01 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства на территории парков и скверов Большовского сельского поселения» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Сохранены зеленые насаждения и объекты благоустройства» в 2025 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на поставку товаров» | 15.01.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Оплата товаров включена в план-график» | 31.01.2025 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 30.12.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Товарно-транспортная накладная, счет-фактура |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров по договорам» | 30.12.2025 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Сохранены зеленые насаждения и объекты благоустройства» в 2026 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на поставку товаров» | 15.01.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Оплата товаров включена в план-график» | 31.01.2026 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 30.12.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Товарно-транспортная накладная, счет-фактура |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров по договорам» | 30.12.2026 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Сохранены зеленые насаждения и объекты благоустройства» в 2027 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на поставку товаров» | 15.01.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Оплата товаров включена в план-график» | 31.01.2027 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 30.12.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Товарно-транспортная накладная, счет-фактура |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров по договорам» | 30.12.2027 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории поселения»

(далее - комплекс процессных мероприятий 10)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Большовского сельского поселения | Администрация Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области (Белозерских Зоя Николаевна – глава администрации Большовского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Большовского сельского поселения | Муниципальная программа Большовского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Уровень  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕЙ) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | Значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение безопасности на водных объектах, охрана их жизни и здоровья | Постоянный | КПМ | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Администрация Большовского с/п |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 10 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Задача 1 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение безопасности на водных объектах, охрана их жизни и здоровья | КПМ | единиц | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность на двух водных объектах» | Осуществление текущей деятельности | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных местах для купания |
| 1.1. | Подготовка документов для открытия купального сезона (обследование дна водолазами, аккарицидная обработка, анализы воды и песка, вывоз ТКО). Обеспечение спасателей Большовского сельского поселения заработной платой, уплата налогов, сборов и иных платежей. | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории поселения» | 01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена безопасность на двух водных объектах» в 2025 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на оказание работ и услуг по подготовке пляжей к купальному сезону» | 15.01.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Оплата работ и услуг включена в план-график» | 31.01.2025 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Акт приемки |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата работ и услуг по договорам» | 30.12.2025 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена безопасность на двух водных объектах» в 2026 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на оказание работ и услуг по подготовке пляжей к купальному сезону» | 15.01.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Оплата работ и услуг включена в план-график» | 31.01.2026 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Акт приемки |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата работ и услуг по договорам» | 30.12.2026 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена безопасность на двух водных объектах» в 2027 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на оказание работ и услуг по подготовке пляжей к купальному сезону» | 15.01.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Оплата работ и услуг включена в план-график» | 31.01.2027 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Акт приемки |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата работ и услуг по договорам» | 30.12.2027 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Межбюджетные трансферты на осуществление деятельности учреждений (организаций) по культурно-досуговой работе и народному творчеству»

(далее - комплекс процессных мероприятий 11)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Большовского сельского поселения | Администрация Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области (Белозерских Зоя Николаевна – глава администрации Большовского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Большовского сельского поселения | Муниципальная программа Большовского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Уровень  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕЙ) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | Значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры | Прогрессирующий | КПМ | процент | 35 | 2023 | 38 | 40 | 42 | | 43 | 44 | 45 | Администрация Большовского с/п |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 11 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Задача 1 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1  Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры | КПМ | процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Увеличен удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры» | Осуществление текущей деятельности | единиц | 35 | 2023 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения |
| 1.1. | Бюджету сельского поселения предоставлены межбюджетные трансферты на осуществление деятельности учреждений (организаций) по культурно-досуговой работе. | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные трансферты на осуществление деятельности учреждений (организаций) по культурно-досуговой работе и народному творчеству» | 01 | 4312,0 | 4312,0 | 4312,0 | 4312,0 | 4312,0 | 4312,0 | 25872,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Увеличен удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры» в 2025 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Соглашение  между Большовским сельским поселением и администрацией муниципального района «Красненский район» о передаче осуществления части полномочий в сфере культуры» | 30.11.2024 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Соглашение |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на оказание работ и услуг» | 15.01.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Оплата работ и услуг включена в план-график» | 31.01.2025 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Акт приемки |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Произведена оплата работ и услуг по договорам» | 30.12.2025 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Ежемесячное перечисление межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий в сфере культуры» | 30.12.2025 | Новикова Ольга Владимировна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Увеличен удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры» в 2026 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Заключено соглашение между Большовским сельским поселением и администрацией муниципального района «Красненский район» о передаче осуществления части полномочий в сфере культуры» | 30.11.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Соглашение |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на оказание работ и услуг» | 15.01.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Оплата работ и услуг включена в план-график» | 31.01.2026 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Акт приемки |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Произведена оплата работ и услуг по договорам» | 30.12.2026 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Ежемесячное перечисление межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий в сфере культуры» | 30.12.2026 | Новикова Ольга Владимировна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Увеличен удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры» в 2027 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Заключено соглашение между Большовским сельским поселением и администрацией муниципального района «Красненский район» о передаче осуществления части полномочий в сфере культуры» | 30.11.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Соглашение |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка «Произведено заключение договоров на оказание работ и услуг» | 15.01.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Договор |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка «Оплата работ и услуг включена в план-график» | 31.01.2027 | Сапрыкина Татьяна Алексеевна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | План-график |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Акт приемки |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка «Произведена оплата работ и услуг по договорам» | 30.12.2027 | Новикова Ольга Владимировна,  бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1.К.17. | Контрольная точка «Ежемесячное перечисление межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий в сфере культуры» | 30.12.2027 | Новикова Ольга Владимировна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных

(муниципальных) учреждений (организаций)»

(далее - комплекс процессных мероприятий 11)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Большовского сельского поселения | Администрация Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области (Белозерских Зоя Николаевна – глава администрации Большовского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Большовского сельского поселения | Муниципальная программа Большовского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Уровень  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕЙ) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | Значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Большовского сельского поселения для всех категорий потребителей» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности населения сельского поселения качеством предоставлении муниципальных услуг в сфере культуры | Прогрессирующий | КПМ | процент | 85 | 2023 | 90 | 90 | 95 | | 95 | 95 | 95 | Администрация Большовского с/п |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 11 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Задача 1 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1  Уровень удовлетворенности населения сельского поселения качеством предоставлении муниципальных услуг в сфере | КПМ | процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Увеличен уровень удовлетворенности населения сельского поселения качеством предоставлении муниципальных услуг в сфере культуры» | Осуществление текущей деятельности | единиц | 85 | 2023 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам учреждений культуры сельского поселения и сохранение культурного наследия. |
| 1.1. | Бюджету сельского поселения предоставлены межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций) | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)» | 01 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 3474,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Большовского сельского поселения для всех категорий потребителей» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Увеличен уровень удовлетворенности населения сельского поселения качеством предоставлении муниципальных услуг в сфере культуры» в 2025 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение между Большовским сельским поселением и администрацией муниципального района «Красненский район» о передаче осуществления части полномочий в сфере культуры» | 30.11.2024 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Соглашение |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Ежемесячное перечисление межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий в сфере культуры» | 30.12.2025 | Новикова Ольга Владимировна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Увеличен уровень удовлетворенности населения сельского поселения качеством предоставлении муниципальных услуг в сфере культуры» в 2026 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Заключено соглашение между Большовским сельским поселением и администрацией муниципального района «Красненский район» о передаче осуществления части полномочий в сфере культуры» | 30.11.2025 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Соглашение |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Ежемесячное перечисление межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий в сфере культуры» | 30.12.2026 | Новикова Ольга Владимировна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1.К.5. | Мероприятие (результат) 1 «Увеличен уровень удовлетворенности населения сельского поселения качеством предоставлении муниципальных услуг в сфере культуры» в 2027 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Заключено соглашение между Большовским сельским поселением и администрацией муниципального района «Красненский район» о передаче осуществления части полномочий в сфере культуры» | 30.11.2026 | Белозерских Зоя Николаевна,  глава администрации Большовского сельского поселения | Соглашение |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Ежемесячное перечисление межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий в сфере культуры» | 30.12.2027 | Новикова Ольга Владимировна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ»

(далее - комплекс процессных мероприятий 12)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Большовского сельского поселения | Администрация Большовского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области (Белозерских Зоя Николаевна – глава администрации Большовского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Большовского сельского поселения | Муниципальная программа Большовского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Большовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Уровень  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕЙ) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | Значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 «Определение стоимости услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению и требований к их качеству» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество усопших одиноких (безродных) людей | Постоянный | КПМ | человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Администрация Большовского с/п |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 12 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Задача 1 «Определение стоимости услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению и требований к их качеству» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество усопших одиноких (безродных) людей | КПМ | человек | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Получена субсидия в связи с оказанием гарантированного перечня услуг по погребению усопших одиноких (безродных)» | Осуществление текущей деятельности | человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление субсидий в связи с оказанием гарантированного перечня услуг по погребению |
| 1.1. | Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению усопших одиноких (безродных) людей. | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ» | 01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Предоставлена субсидия в связи с оказанием гарантированного перечня услуг по погребению» в 2025 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Предоставлена субсидия специализированной службе в связи с оказанием гарантированного перечня услуг по погребению» | 30.12.2025 | Новикова Ольга Владимировна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Предоставлена субсидия в связи с оказанием гарантированного перечня услуг по погребению» в 2026 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Предоставлена субсидия специализированной службе в связи с оказанием гарантированного перечня услуг по погребению» | 30.12.2026 | Новикова Ольга Владимировна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Предоставлена субсидия в связи с оказанием гарантированного перечня услуг по погребению» в 2027 году реализации | X | Белозерских Зоя Николаевна, глава администрации Большовского сельского поселения |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Предоставлена субсидия специализированной службе в связи с оказанием гарантированного перечня услуг по погребению» | 30.12.2027 | Новикова Ольга Владимировна, бухгалтер МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |